УТВЪРЖДАВАМ:

Кадир Исов

Областен управител

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел /под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г./ |  |
| 1. Подобряване на координацията между институциите имащи отношение към пазара на труда в област Хасково и развитие на механизмите за гражданско участие в социално-икономическия живот | Активизиране на социалния диалог с областните съвети за тристранно сътрудничество и по условия на труд, на диалога в рамките на Комисията по заетост към областния съвет за развитие. Гарантиране на социалния диалог по отношение на контактите с индивидуалните работодатели, както и с представители на работниците. Създаване и укрепване на благоприятна среда за осъществяване на социално-отговорни практики. Активизиране на срещите, консултациите, информационните дни и други форми за контакт с работодателите с цел по-широка информираност за наличните възможности за създаване на работни места, посредничество за наемане на работна сила и обучение на персонала | Осигурени условия за провеждане на ефективен и активен социален диалог. | 5 броя проведени заседания и взети решения на съвети и комисии, 5 броя осъществени инициативи, проведени информационни и работни срещи с представители на работодатели, работници, териториални структури и широка общественост | 5 броя проведени заседания и взети решения на съвети и комисии, 6 броя осъществени инициативи, проведени информационни и работни срещи с представители на работодатели, работници, териториални структури и широка общественост | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 2.Подобряване на организацията и управлението на транспорта на територията на област Хасково | Оптимизиране на съществуващите разписания в съответствие с промените в законодателството, касаещи интервалите на движение на автобусите | Подобрена организация и управление на транспорта на територията на област Хасково | 4 бр.проведени заседания на Комисия по транспорт, 10 бр. решения на ОУ по чл.16д (6) от Наредба №2/2002 за предприемане на спешна мярка | 2 бр.проведени заседания на Комисия по транспорт, 2 бр. решения на ОУ по чл.16д (6) от Наредба №2/2002 за предприемане на спешна мярка | - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
| 3.Привличане на вниманието на обществе-ността към проблемите за опазване на околната среда и формиране на отговорно отношение и грижа за околната среда | Организиране на информационна кампания за различни групи на обществеността за формиране на нови модели на поведение, щадящи околната среда. | По-ефективно участие на обществеността в процеса на вземането на решения за околната среда и формиране на нова култура и модели на поведение, щадящи околната среда. | 1 бр. информационна кампания, 100 бр. привлечени доброволци от област Хасково, 10 бр.публикации | 1 бр. информационна кампания, над 100 бр. привлечени доброволци от област Хасково, 10 бр.публикации | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 4. Ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията | Актуализация на Областната стратегия за развитие 2005-2015 г. Разработване на нови документи за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов и програмен период 2014 – 2020 г.. Засилване ролята на регионалните и областните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика и осъществяване на регионална координация. Подкрепа за актуализацията на общинските планове за развитие и реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие. | Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите съобразно специфичните нужди на общините от област Хасково и техния потенциал за развитие. Реализирани инвестиции за социално-икономически промени, подкрепящи динамичното развитие на област Хасково и доближаване до стандартите на ЕС. | 1 бр. актуализирана Областна стратегия за развитие на област Хасково 2005-2013, 1 бр. разработена ОСР на област Хасково 2014-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за интегриране на ромите в област Хасково 2012-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за младежта 2013-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за туризма – област Хасково 2013-2020, 5 бр. подкрепени и реализирани инициативи и проекти за развитие, 10 бр. заседания на областни съвети и комисии, 11 бр. работни срещи с органи на местно самоуправление | 1 бр. актуализирана Областна стратегия за развитие на област Хасково 2005-2013, 1 бр. разработена ОСР на област Хасково 2014-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за интегриране на ромите в област Хасково 2012-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за младежта 2013-2020, 1 бр. разработена Областна стратегия за туризма – област Хасково 2013-2020, 18 бр. подкрепени и реализирани инициативи и проекти за развитие, 12 бр. заседания на областни съвети и комисии, 25 бр. работни срещи с органи на местно самоуправление | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 5. Осигуряване на устройствена основа за реализиране на регионални инфраструктурни обекти | Подобряване на координацията и съкращаване на сроковете за разглеждане, приемане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, които подлежат задължително на разглеждане от Областния експертен съвет по устройство на територията | Осигурено устойчиво развитие и реализиране на инфраструктурни обекти на територията на областта | 3 бр. заседания на ОЕСУТ, 3 бр. разгледани устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти | 0 бр. заседания на ОЕСУТ, 0 бр. разгледани устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти | - незадоволително постигната цел / под 50 %/ Заб. За отчетния период не са постъпили искания за разглеждане на устройствени схеми и планове |
| 6.Модернизация на граничната инфраструктура и сгради на външни граници на Република България съобразно критериите на Шенгенското споразумение. | Оказване на съдействие и участие в работни групи при модернизация на инфраструктура и сгради на ГКПП „Капитан Андреево”. Изграждане на триконтактен център на ГКПП „Капитан Андреево”. | Приведена гранична инфраструктура и сгради на ГКПП „Кап.Андреево”, съобразно критерии на Шенгенското споразумение Изграден триконтактен център на ГКПП „Кап. Андреево” и подобрено взаимодействие. | 4 бр. участници в работни групи , 1 бр. работни групи, 10 бр. протоколи от работни съвещания, 1 бр. изграден триконтактен център | 4 бр. участници в работни групи , 1 бр. работни групи, 10 бр. протоколи от работни съвещания, извършени 50 % СМР на триконтактен център | - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
| 7. Оптимизиране собствеността на държавата и общината, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие. | Безвъзмезно прехвърляне на имоти държавна собственост с отпаднала необходимост в собственост на общините | Увеличени финансови възможности на общините с цел провеждане на политиката за устойчиво развитие. | 11 Бр. издадени заповеди и становища за безвъзмезно прехвърляне в собственост на общините | 13 Бр. издадени заповеди и становища за безвъзмезно прехвърляне в собственост на общините | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 8. Повишаване на ефективността при управление на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. | Сформиране на междуведомствена работна група експерти от ОА и СГКК Хасково, поддържане актуализирана кадастрална база данни и подобряване системата за обслужване на документи-те за публична и частна държавна собственост. | Актуализирана кадастрална база данни | 1 бр.работна група, 10 бр. съвместни проверки, 10 бр. становища | 1 бр.работна група, 15 бр. съвместни проверки | - напълно постигната цел /100 %/ |